Načrtovanje prireditev

Sledeče vam pomaga pri lažjem organiziranju in izvedbi dogodkov

|  |  |
| --- | --- |
| Kaj želimo z dogodkom doseči? - Informiranje - Motiviranje - Spodbuda k dejanje - Druženje |  |
| Za katere ciljne skupine ga želimo organizirati? Odrasli, otroci, gospodinjstva, šole, strokovnjaki, politiki, občine itd. |  |
| Kakšen bo dogodek? Tekmovanje, delavnica, praznovanje, predavanje (vrsta je tesno povezana z velikostjo dogodka) |  |
| Koliko udeležencev želimo imeti? Želeno število udeležencev (število udeležencev je močno odvisno od finančnih sredstev, ki jih imamo na voljo za ta dogodek) |  |
| Finančno načrtovanje Kakšni finančni okviri so predvideni oziroma potrebni? - Določiti proračun - Preveriti možnosti financiranja - Možnosti prihodkov (vstopnina, prodaja materialov) - Sponzorji (glejte seznam opravil za iskanje sponzorjev) |  |
| Načrtovanje časa dogodka Kateri termin je smiseln in izvedljiv? - Termin dogodka pravočasno določiti - Druge prireditve (sejme), praznike in čas dopustov je potrebno upoštevati |  |
| Katere vsebine so relevantne? - Določiti teme, ki se nanašajo na ciljno skupino - Sestaviti program |  |
| Katere svetovalce lahko pridobimo za ta dogodek? - Iskanje primernih svetovalcev - Možnost vnaprej pripravljenih predavanj in Powerpoint predstavitev |  |
| Kater kraj je primeren za dogodek? Obiščite kraj, določite prostore, garderobe, toalete, oder, možnost zatemnitve, odlagalne površine, možnost parkiranja, smerokazi k dogodku |  |
| Tehnična opremljenost Flipchart, stenski projektor, video projektor, laserski kazalnik, grafoskop, ozvočenje |  |
| Opremljenost in postavitev prostora Govorniški oder, okrasje za mizo, sedežni red, imenske kartice, prostor za razstavo, informacijska stojnica |  |
| Kako pritegniti medije? Sporočilo za medije, povabilo medijev, pisanje člankov (glej seznam delo za medije) |  |
| Materiali za informacijsko stojnico: Kateri materiali bi se potrebovali in v kolikšnem številu? (brošure, baloni, kuliji, itd.) |  |
| Kaj bi še bilo potrebno upoštevati? Odgovornost organizatorja Prisotnost svetovalcev (energetskih, obrtnih, itd.) Načrt dostopa do dohodka (avtobusne povezave itd.) |  |